## Slide 1: Az Eu projektek lebonyolításának tapasztalatai
Dr. Nagy Gábor
Főosztályvezető
Közlekedési Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság
Projektvégrehajtási Főosztály

## Slide 2: Kis statisztika
KIVITELEZÉSI PROJEKTEK |  | 
 | Támogató döntéssel rendelkező projektek | Ebből műszakilag átadott projektek
Gyorsforgalmi | 193 km | 91,4 km
Főút | 1 435 km* | 807 km**
* ebből a "Nyomvályúk és felületi egyenetlenségek megszüntetését célzó, közlekedésbiztonságot, fenntarthatóságot és térségi elérhetőséget javító program az országos közúthálózaton" c. projekt keretében 536 km |  | 
** ebből a "Nyomvályúk és felületi egyenetlenségek megszüntetését célzó, közlekedésbiztonságot, fenntarthatóságot és térségi elérhetőséget javító program az országos közúthálózaton" c. projekt keretében műszakilag átadott 525 km |  | 
+ emelett több projekt keretében pontszerű közlekedésbiztonságot javító beavatkozások (beleértendőek az önálló csomópont átépítések is) |  | 

## Slide 3: Általános tapasztalatok
„Fejnehéz” rendszer
Éveken keresztül kényelmesség a potenciális kedvezményezettek részéről
2013-14: hirtelen aktivitás
„Dreams come true”

## Slide 4: TSZ-kötések 2012-2014
Chart: 
| 1 prioritás | 2 prioritás | 3 prioritás | 4 prioritás | 5 prioritás
2012-ben kötött Támogatási szerződések száma (prioritásonként) | 8 | 10 | 45 | 3 | 18
2013-ban kötött Támogatási szerződések száma (prioritásonként) | 4 | 12 | 36 | 3 | 16
2014. szeptemberéig kötött Támogatási szerződések száma (prioritásonként) | 8 | 9 | 33 | 27 | 3

## Slide 5: Ex ante közbesz. Ellenőrzések 2012-2014
Chart: 
| 1 prioritás | 2 prioritás | 3 prioritás | 4 prioritás | 5 prioritás
2012-ben lefolytatott ún. ex-ante/folyamatba épített közbeszerzés ellenőrzések száma (prioritásonként) | 53 | 33 | 114 | 3 | 76
2013-ban lefolytatott ún. ex-ante/folyamatba épített közbeszerzés ellenőrzések száma (prioritásonként) | 41 | 56 | 252 | 4 | 82
2014. szeptemberéig lefolytatott ún. ex-ante/folyamatba épített közbeszerzés ellenőrzések száma (prioritásonként) | 26 | 21 | 34 | 3 | 41

## Slide 6: Jóváhagyott közbeszerzések TSZ nélkül
EX-ANTE feltételes közbeszerzési eljárások, ahol még nem született támogató döntés (db) | 
1. prioritás | 18
2. prioritás | 10
3. prioritás | 30
4. prioritás | 1
5. piroritás | 12
Összesen | 71
A 71 db feltételes közbeszerzési eljárás megoszlása |  | 
 | Benyújtott projektjavaslat (db) | Nincs benyújtott projektjavaslat (db)
1. prioritás | 11 | 4
2. prioritás | 4 | 3
3. prioritás | 11 | 3
4. prioritás | 0 | 1
5. piroritás | 6 | 2
Összesen | 32 | 13

## Slide 7: Szervezetrendszer átalakulása
IH-KSZ integrálása 2014. április 15-től
Komoly kihívások
  Állomány
  Új szervezeti kultúra
  Új kiszolgáló környezet, szervezeti szabályrendszer
Eljárások adoptálása

## Slide 8
DREAMS…
COME TRUE?

## Slide 9: Támogatási Szerződések (TSZ) és módosítások
Chart: TSZ szám (összesen 395 db) megoszlása prioritásonként
| 1. prioritás | 2. prioritás | 3. prioritás | 4. prioritás | 5. prioritás
TSZ szám prioritásonként | 30 | 48 | 231 | 18 | 68
Chart: Határidő módosítások aránya
| nincs csúszás | 3 hónap alatti | 3-6 hónap közötti | 6-12 hónap közötti | 1-2 év közötti | 2 évnél nagyobb
 | 0.38481 | 0.01519 | 0.055696 | 0.16709 | 0.18987 | 0.18481

## Slide 10
Chart: Módosítás mértéke prioritásonként
| 3 hónap alatti | 3-6 hónap közötti | 6-12 hónap közötti | 1-2 év közötti | 2 évnél nagyobb
1. prioritás | 0 | 0 | 0.16667 | 0.13333 | 0.13333
2. prioritás | 0 | 0.0625 | 0.125 | 0.041667 | 0.10417
3. prioritás | 0.012987 | 0.051948 | 0.15584 | 0.21645 | 0.22078
4. prioritás | 0.055556 | 0.11111 | 0.16667 | 0.055556 | 0.16667
5. prioritás | 0.029412 | 0.073529 | 0.23529 | 0.26471 | 0.14706
TSZ határidő-módosítások mértékének megoszlása prioritásonként

## Slide 11
TSz módosítások időbeli megoszlása lezárt projektek esetében
Chart: Módosítás mértéke prioritásonként
| nincs csúszás | 3 hónap alatti | 3-6 hónap közötti | 6-12 hónap közötti | 1-2 év közötti | 2 évnél nagyobb
1. prioritás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. prioritás | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25
3. prioritás | 0.10811 | 0.054054 | 0.13514 | 0.27027 | 0.35135 | 0.081081
4. prioritás | 0.42857 | 0.14286 | 0.28571 | 0 | 0 | 0.14286
5. prioritás | 0 | 0.125 | 0.25 | 0.5 | 0.125 | 0

## Slide 12: TSZ határidő módosítások legjellemzőbb okai
MT | ELŐKÉSZÍTÉS | KIVITELEZÉS
MT jóváhagyás elhúzódik (MT többszöri átdolgozása válik szükségessé) | Hatósági engedélyezési eljárások (pl. építési; környezetvédelmi, vízjogi, stb.) elhúzódása | 
Környezetvédelmi érintettségből adódó többletfeladatok időigénye |  | 
Közbeszerzési eljárások elhúzódása |  | 
Vállalkozási szerződés tekintetében előre nem látható csúszás következik be, mely maga után vonja a vonatkozó támogatási szerződés módosítását is |  | 
Műszaki tartalom módosításból, bővítésből/Pótmunka elszámolásból adódó időbeli csúszások (pl. új vagy kiegészítő közbeszerzések indítása, változtatási kérelmek elszámolásának időigénye) |  | 
 | Területszerzések és kisajátítások csúszása | 
 | Régészeti feladatok csúszása | 
 | Kapcsolódó projektek/beruházások csúszásából adódó határidő-módosítások | 
 | Esetleges jogszabályi módosításokból adódó többletfeladatok vagy változtatások | 
Vállalkozói csődeljárások, felszámolások, megszűnések okozta hatásokból eredő határidő-módosítások |  | 
 | Támogatási kérelmek (és kapcsolódó mellékletek) véglegesítési, egyeztetési és Jaspers, valamint EU Bizottsági jóváhagyási folyamatainak csúszása | Műszaki átadás-átvétel, forgalombahelyezési eljárás alkalmával előírt többletfeladatok elvégézésének időigénye

## Slide 13: Szakaszolás – megoldás?
 | Teljes költség (Mrd Ft) | 2007-2013-as időszakot terhelő kifizetés (nettó Mrd Ft) | 2014-2020-as időszakot terhelő kifizetés (nettó Mrd Ft) | darab
KÖZOP | 1810,52 | 1468,53 | 341,98 | 60
Szakaszolt | 545,38 | 380,20 | 165,18 | 8
Szakaszolandó | 102,28 | 57,09 | 45,19 | 2
Feszített ütemezésű | 1162,86 | 1031,25 | 131,61 | 50

## Slide 14: TSZ módosítások (projekt csúszások) kezelésének eszközei
Feltételes közbeszerzési eljárás (támogató döntés előtti) (Tényköltség alapján történő kötelezettségvállalás)
Szakaszolás
Bizonyos projektek egyes tevékenységeinek leállítása (projekttartalom csökkentés)
Egyes esetekben TSZ-től való elállás felmerülése
2015 második felében nagy darabszámban: projektzárási folyamatok - feszített ütemezés, nagy kapacitás- és időigényű
Jelenleg 395 darab TSz-ből 195 darabnál 2015.01.01. vagy az utáni a tervezett megvalósítási határidő

## Slide 15: Helyszíni ellenőrzések
Cél: előrehaladás nyomon követése, a közpénzfelhasználások szabályszerűségének biztosítása, a feltárt hiányosságok gyors korrigálása.
A szint (FEM): a beruházás műszaki előrehaladását vizsgálja. „Folyamatos” helyszíni ellenőrzés, gyors visszajelzés és reakció.
B-C szint: a beruházások komplett előrehaladásának ellenőrzése, az ’A’ szintű helyszíni ellenőrzéseken a feltárt műszaki és gazdasági jellegű hiányosságok kezelése, további eseti vizsgálatok elvégzése.

## Slide 16: A szintű ellenőrzés Felügyelő Mérnök
A 2013. novemberi indulástól 2014. szeptemberig:
127 projekt vonatkozásában összesen 1698 helyszíni ellenőrzés
83 db. intézkedést igénylő megállapítás
5 szabálytalansági gyanú bejelentés
621 db. szakvélemény változtatás kezelési eljárásokban
466 db. egyéb szakvélemény (közbeszerzések minőségbiztosítása, szerződésmódosítások műszaki, elszámolhatósági ellenőrzése, MT-k véleményezése, stb.)

## Slide 17: A helyszíni ellenőrzéseken tapasztalt főbb hibák, szabálytalanságok
A vállalkozási szerződés ütemtervéhez képest lemaradás
Építési naplók szabálytalan vezetése, „indokolatlan” üres sorok, oldalak
Jóváhagyott kiviteli tervek, technológiai utasítások hiánya
Egyéb dokumentumok aktualizálásának hiányosságai (érvényes engedélyek, elfogadott változtatási kérelmek, stb.)
Tervezési és előkészítettségi hiányosságokból adódó minőségi problémák, változtatási, pótmunka szükségletek
Kivitelezési minőségi problémák

## Slide 18: Laborvizsgálatok eredményei
Eddig összesen 8 projekten végeztek vizsgálatokat (7 útépítés, 1 villamos pálya építés)
Főbb feltárt problémák:
  Altalaj tömörségi, teherbírási nem megfelelőség
  Aszfalt rétegvastagság és burkolati hézagtartalom eltérés
  Anyagvizsgálatnál aprózódási érték nem megfelelőség

## Slide 19: Változtatáskezelési eljárások
Rengeteg pótmunka, változtatás a nem megfelelő előkészítettség, vagy a kockázatok be nem árazása miatt
2012-ben: 713 db
2013-ban: 448 db
2014-ben eddig: 624 db
A FEM jelentések alapján még rengeteg pótmunka nem került hivatalos benyújtásra, csak majd a projektek zárásakor várható!

## Slide 20: Szervezetrendszer átalakulása
4 hónap alatt a rendszer konszolidálása
Határidőtartáshoz:
  Egyszerűsítések
  Visszatérés a jogszabályi feladatokhoz
  „KSZ szolgáltatások” minimalizálása
  Bizonyos eljárások elhagyása (VSZ-ellenjegyzés, RMT-véleményezés)

## Slide 21: Mi kell a sikeres KÖZOP-záráshoz?
Őszinteség
Problémák korai jelzése
IH jelzéseire érdemi válasz vagy beavatkozás
Vállalkozók: határidőtartás (csúszásnak nincs reális fedezete)
Kedvezményezettek:
  Vállalkozók felé: határidők megkövetelése
  Szervezeten belül: hatékony munkavégzés; gyorsaság, elszámoltatás

## Slide 22: KÖSZÖNJÜK A FIGYELMET!